## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SWZ
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
|  | Data podpisania umowy | nd
|  | Nazwa Zamawiającego | Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o.
Wykonawca
|  | Nazwa projektu | Modernizacja źródła ciepła – budowa układu kogeneracyjnego z kotłem gazowym w Zakładzie Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spółka z o.o.”
Nr umowy
Wartość umowy netto [PLN]
| ZAKRES wg Umowy z Generalnym Wykonawcą |  | Płatność |  | 2024 |  |  |  |  | 2025
|  |  | % | zł | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad
Prace projektowe | 1 | Zamówienie Agregatu kogeneracyjnego | 20%
| 2 | Przygotowanie oraz przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego Projektu Budowlanego | - | -
| 3 | Przygotowanie oraz przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Projektu Wykonawczego | - | -
| 4 | Uzyskanie pozwolenia na budowę (PnB) | - | -
| 5 | Rozpoczęcie prac budowlanych potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy | - | -
| 6 | Testy FAT Agregatu Kogeneracyjnego | 15%
| 7 | Dostawa i montaż kompletnego Źródla Szczytowego w kontenerze | -
| 8 | Dostawa i montaż na Terenie Budowy kompletnej Jednostki Wytwórczej w Zabudowie Kontenerowej | 35%
| 9 | Wykonanie prac montażowych dla instalacji gazowej, technologicznej i elektrycznej w zakresie niezbędnym do budowy, uruchomienia w formie Rozruchu i Ruchu Próbnego | - | -
| 10 | Dostawa i montaż stacji transformatorowej, rozdzielni nn/SN i transformatorów | - | -
| 11 | Wykonanie prac budowlanych - instalacja technologiczno- hydrauliczna wyprowadzania ciepła z Jednostki Wytwórczej | - | -
| 12 | Budowa linii kablowej od budynku stacji transformatorowej do miejsca rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR zgodnie z Warunkami przyłączenia (ee) | - | -
| 13 | Wykonanie prac budowlanych - przyłącze ciepłownicze zgodne z WT na Ciepło i wpięcie do systemu ciepłowniczego | - | -
| 14 | Wykonanie prac budowlanych - instalacje sanitarne,elektryczne i AKPiA | - | -
| 15 | Zakończenie budowy infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie i odtworzenie terenu | - | -
| 16 | Pozwolenie na użytkowanie obiektu
| 17 | Odbiór przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Odbiory | 18 | Odbiór Techniczny | 15% | -
| 19 | Rozruch Mechaniczny | - | -
| 20 | Rozruch Technologiczny | - | -
| 21 | Ruch Próbny | - | -
| 22 | Szkolenia Zamawiającego | - | -
| 23 | Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji | 15% | [16 empty] | 30.11.2025 r.
R A Z E M
planowany okres realizacji